## 進捗管理表
名称 |  | A・M・G（対魔法少女殲滅部隊） | [5 empty] | 開始 |  |  |  | 2026-10-01 | [6 empty] | 予定 | [9 empty] | 状況 |  |  |  |  | 未着手、実施中、完了
[8 empty] | 終了 |  |  |  | 2027-03-31 | [6 empty] | 実績
[8 empty] | 2026 | [91 empty] | 2027
No | タスク名 | 担当 | 予定 |  | 実績 |  | 状況 | 2026-10-01 | [30 empty] | 2026-11-01 | [29 empty] | 2026-12-01 | [30 empty] | 2027-01-01 | [30 empty] | 2027-02-01 | [27 empty] | 2027-03-01
|  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | time axis 2026-10-01 to 2027-03-31
 | time axis 2026-10-01 to 2027-03-31
1 | α版：プレイヤー・ボス・UIのスクリプト作成 | 坂木 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 完了
2 | プレイヤーモデル・リグ（パーツ割り当て・IK）の組み込み | 坂木 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 完了
3 | α版の動作確認・手触り調整（操作・足の動き・HUD・握り方・しゃがみ） | 坂木 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 完了
4 | ステージ7ラスボス（原初の魔法少女）のボス戦（α版） | 坂木 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 完了
5 | ゲームの流れ（拠点⇔ステージのシーン遷移）・Assetsの整理 | 坂木 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 完了
6 | 拠点の3Dメニュー（カメラ演出・ステージ選択・ホログラムの設計図） | 坂木 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-09 |  | 実施中
7 | ボス戦のバランス調整（瘤・フェーズ移行・攻撃4種） | 坂木 | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  | 未着手
8 | 雑魚敵の実装（使い魔・汚染人） | 坂木 | 2026-10-20 | 2026-10-31 |  |  | 未着手
9 | 道中ステージの制作（植物に埋もれた村） | 坂木 | 2026-11-01 | 2026-11-21 |  |  | 未着手
10 | 武器・ガジェットの種類を決めて追加 | 坂木 | 2026-11-22 | 2026-12-05 |  |  | 未着手
11 | 拠点の中身（装備・強化・変更／武器作成・研究） | 坂木 | 2026-12-06 | 2026-12-26 |  |  | 未着手
12 | ボス撃破でウルト獲得（絡みつく根）・ウルトコンボ | 坂木 | 2026-12-27 | 2027-01-09 |  |  | 未着手
13 | チュートリアル（低ランクの魔法少女と使い魔） | 坂木 | 2027-01-10 | 2027-01-23 |  |  | 未着手
14 | ポートフォリオ用のプレイ動画・資料作成 | 坂木 | 2027-01-24 | 2027-02-06 |  |  | 未着手
15 | 通しプレイ・バグ修正・仕上げ | 坂木 | 2027-02-07 | 2027-02-28 |  |  | 未着手